安徽财贸职业学院

“21315内涵提升行动计划”建设实施方案

一、建设背景

内涵建设是学院始终坚持的一项长期行动，2014年启动的“12315教学质量提升计划”项目建设已经基本结束，教师获得了成长，学院实现了提升。实践证明，以项目为抓手，通过合理的制度设计，可有效激发广大教师的创业激情，从而提升项目推进质量和效率。今年是学院的“高大推进年”，着力推进“21315内涵提升行动计划”的实施，为学院早日建成地方技能型高水平大学奠定坚实的基础。

二、指导思想

以党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察安徽重要讲话精神为指导，全面实施安徽省人民政府一流学科专业与高水平大学建设五年行动计划、安徽财贸职业学院第十三个五年发展规划，坚持以项目建设推动内涵建设和质量提升的发展理念，瞄准国内一流标准，服务全国优质高专建设和地方技能型高水平大学建设等重大项目推进需要，以提高人才培养质量为核心，创新机制、突出改革、加快发展，助力学院“高大推进年”中心工作，努力把21315项目平台打造成建设优质高专和地方高大的强大动力和重要支撑力。

三、基本原则

1、坚持国内一流标准

以国家级示范院校和骨干院校一流专业为标杆，借鉴一流标准，通过重点建设现代学徒制、国字号项目培育、品牌团队等项目，形成一批国内一流建设成果，提升我院专业建设特色和师资团队优势。

2、坚持配合优专高大

学院未来3年的中心工作是“优质高专”建设和“地方高大”建设，21315内涵提升计划应当成为优质高专建设和地方高大建设的重要支撑点和发力点。

3、坚持创新体制机制

在12315建设的基础上进一步完善项目推进的体制机制创新，以制度管控过程，以验收促成目标。保障项目建设目标的如期实现。

4、坚持激励约束并举

建立激励约束机制，完善评价标准，突出建设实效，强化量化的目标考核体系，建立以验收考核为基础的绩效奖励机制。

四、建设目标

1、试点现代学徒制，开拓人才培养模式改革的新路子

2、培育国字号项目，助力教研科研项目立项的零突破

3、奖励双师型教师，实现专业课教师双栖化的全覆盖

4、整合全要素资源，建成信息化与社会服务的名团队

5、续建企业工作站，打造锻炼师资服务社会的好载体

五、保障措施

1、经费保障

学院为“内涵提升行动计划”统筹安排专项资金，用于支持各类项目建设的实施。对于同时获得地方高大立项的项目，经费从地方高大建设项目中列支。

2、组织保障

学院成立“21315内涵提升行动计划”领导小组，下设办公室，办公室设在科研处，负责日常事务。科研处会同教务处、人事处、现代教育技术中心以及各院部，为完成计划项目提供全方位的服务和支持。

组  长：刘银国

副组长：胡戴新  罗虹  吴晓光  邓庆安  徐峰

组  员：王海龙  王永平  姚云霞  郭湘如  黄诗义  方春龙  刘葆  张成叔  丁蓉  王静  王良斌  濮光宁  席清才  余敏

办公室：王海龙  张翼

（2）监督领导小组

组  长：汪少清

组  员：朱玫林  王良斌  刘葆  朱孝立  高尔定

办公室：朱玫林

六、检查验收

学院将组织中期验收和终期验收两次集中验收，项目立项即确定量化验收指标，原则上不设置机动灵活的定性验收指标。对于经过验收按期完成建设任务的各项目负责人及其团队，学院将给予一定的物质和精神奖励。对于不能按期完成建设任务的各专业负责人、所在院部负责人实行相应的问责机制。

21315的所有项目建设周期原则上为2年，时间从立项文件下达日开始计算。

七、申报事项

“21315内涵提升行动计划”各项目申报截止日期为2017年5月18日，请各院、部积极组织项目申报工作，申报材料纸质版、电子版按要求交科研处。

联系人：张  翼  13865959642

邮  箱：acmkyc@126.com

项目申报文件、申请书、项目实施台账模板等电子版请到科研处网站下载。

现代学徒制专业建设试点实施细则

一、建设内容及目标

面向全院遴选2个专业，作为现代学徒制试点专业，通过试点现代学徒制，主动服务当前区域经济社会发展要求，打通和拓宽学院技术技能人才培养和成长通道，不断深化产教融合、校企合作，推进工学结合、知行合一，全面提升学院技术技能人才的培养能力，为学院人才培养模式改革探索新路。

二、申报条件

1、申报专业本身的专业特性比较适合开展现代学徒制试点，具备较好的开展学徒制试点的师资、实习、实训、校企合作等办学条件。

2、专业建设负责人须具备领军素质。须由具有专业领军人物素质的教师担任试点专业建设负责人。专业建设负责人原则上需具有中级及以上职称，或者为省级专业带头人，或者具有专业建设领军角色的经验。须具备带头创业的工作激情、无私的自我奉献精神和良好的团队合作精神。

三、申报材料

1、制作PPT演示文稿，系统阐述项目建设基础、建设目标、建设思路、预期成果、保障措施。

2、《现代学徒制专业建设试点项目实施台账》1份，台账内容包括具体的建设任务、建设成果、完成时间、责任人、分项经费预算等，标准格式到科研处网站下载。

四、保障措施

1、经费保障

每个专业建设经费50万元，资金由学院统筹安排。请各申报专业安排总预算经费的5%作为专家咨询费、专家论证费等。

2、组织保障

科研处负责现代学徒制专业建设试点的立项、评审、协助召开方案论证会、监督检查及验收等工作，制定相关的管理制度文件和激励政策。科研处将全程协助各试点专业建设方案的实施。

五、检查验收

1、科研处将组织每年一次的试点专业建设推进协调会，一方面检查建设进度情况，另一方面解决项目推进中遇到的问题。

2、立项之后，学院将分两次给予项目团队总绩效奖励1万元整，第一次是在立项之后奖励0.5万元；第二次是在建设期满，学院根据验收方案对项目建设情况组织验收，对通过验收的项目团队给予奖励0.5万元。

“国字号”教科研项目培育实施细则

此处的“国字号”教科研项目是指国家自然科学基金、国家社科基金、教育部、科技部等部委主管的各类教科研项目。为了尽快实现国字号教科研项目立项的突破，面向全院遴选10项具有一定研究价值、研究前景和研究潜力的课题设计给予重点支持，帮助其逐步形成稳定的研究方向，并在这一研究方向上积累成果、深入钻研、开阔眼界，获得国字号项目立项。

一、申报范围

学院全体教师均可申报。项目类别可以是教研项目，也可以是科研项目。

二、申报条件

1、具有比较稳定的研究方向，项目主持人在某一研究方向已经公开发表论文3篇以上。

2、主持过以省教育厅人文社科一般项目、自然科学项目为标杆的教科研项目2项以上。

3、主持人已经取得副教授及以上专业技术资格。

三、结项指标

建设期内，完成以下任务，经专家论证通过，可结项。

1、课题组成员以第一作者公开发表与研究课题相关的论文共8篇以上，其中二类论文4篇以上，其中主持人以第一作者发表二类论文不少于2篇。

2、在该项目研究的基础上，完成1项“国字号”课题申报工作。

四、申报材料

1、项目申报书电子版、纸质版各1份，标准格式到科研处网站下载。

五、评选和验收

1、学院组织专家对课题申报书进行评审，确定立项名单。

2、每个项目资助经费10万元，须在项目申报书中列明详细的经费开支预算，项目立项后，经费开支须严格遵守预算范围，如需变更预算须经分管院领导批准同意。项目立项后，给予0.5万元绩效奖励，项目结项后，按照学院教科研项目管理办法规定的比例给予绩效奖励。

双师型教师培育支持计划实施细则

为进一步加强学院师资队伍建设，不断优化师资队伍结构，加快建设一支理论基础扎实、具有较强技术应用能力的“双师型”教师队伍，服务地方技能型高水平大学师资队伍建设需要，结合学院实际，启动学院“双师型”教师培育支持计划，支持中级和高级“双师型”教师共计300名，即2019年12月31日之前获得省教育厅颁发的中级或高级双师型教师证书，将获得以下奖励性支持。

一、申报范围

学院全体教师均可申报。

二、奖励时间及额度

1、获省教育厅颁发的中级“双师型”教师证书，学院给予一次性奖励2000元。

2、获省教育厅颁发的高级“双师型”教师证书，学院给予一次性奖励3000元。

获得2项以上证书者，只能申请1次奖励。

三、评选及验收

1、本项目不需要事前申报，获得相应等级证书后，由二级学院将申请奖励教师名单汇总，并附证书复印件连同证书原件交组织人事处审核。

2、组织人事处将审核后的双师资格教师名单，交给科研处作为发放奖励的依据。

品牌团队建设方案实施细则

本次团队建设支持的团队包括两类：信息化能力提升团队和社会服务团队，总计遴选10个。

一、申报范围

学院全体教师均可申报。团队成员为院内专兼职教师，人数为5-8人。

二、申报条件

（一）信息化能力提升团队

1、团队负责人应具有一定的信息化教学能力，具有投身信息化教学建设的干事激情和奉献精神。

2、所有团队成员应认真履行岗位职责，完成学校规定的教学任务。其中，公共课和基础课教师，独立系统担任过1门及以上课程的教学工作；专业课教师担任过1门及以上专业理论或专业实践课教学工作。

3、团队负责人已经取得院级以上信息化教学竞赛三等奖1次以上。

（二）社会服务团队

1、团队负责人应具有讲师以上职称，具有较好的社会服务能力，主讲过社会培训1次以上，或参与过社会服务类横向课题研究1次以上。

2、已经获得企业事业单位委托横向项目、社会培训等服务载体的团队优先立项。

三、结项指标

（一）信息化能力提升团队

建设期内，完成结项指标中第1项要求，同时完成2至4项要求中任意2项及以上成果者，经专家论证通过，可结项。

1、完成一门在线开放课程的设计与制作，并在学院混合式教学平台（财贸课程超市）上线。一门在线开放课程需包含10-20小时左右的内容（时长是指包含视频、测验、补充资料、考试等的总体学习时间，不是指所有视频的总时长），由多个模块构成。质量标准需达到《在线开放课程建设规范及标准》（见附件1）要求，具体以专家验收结论为准。

2、获得省教育厅举办的信息化教学大赛（教师教学竞赛）二等奖1项以上。

3、以一门课程为单位，能够充分利用学院信息化教学环境（如智慧教室的申报及使用）进行一学期及以上的信息化课堂实践教学。完成线上教学平台课程资源建设的相关工作量，包括信息化课堂教学的组织与设计、实施与应用。工作量依据《混合式教学平台教师应用考核标准》（见附件2）进行评定，分值达到60分及以上视为通过，具体以专家验收结论为准。

4、为政府、高校、企业等单位提供信息化教学相关培训3次以上（验收材料：邀请函、讲座照片、相关新闻报道）；或者参编公开出版的信息化教学类教材10万字以上。

（二）社会服务团队

建设期内，完成以下指标3项以上，经专家论证，可结项。

1、团队成员总计主讲各类社会培训15场以上（验收材料:学员登记表、现场照片、授课邀请函等）。

2、团队成员在各类学术论坛、行业发展论坛等做主题发言总计10场次以上（验收材料：会务手册、现场照片等。）。

3、团队成员具有一定社会影响力，在县区级以上电视台、区域性或全国性网络平台、报纸杂志等公共平台接受专业采访访谈、担任评论员、嘉宾等总计3次以上（验收材料：现场照片或视频等）。

4、主持政府、企业、社会组织等委托的横向课题总计3项以上（验收材料：研究报告、其它成果、服务合同、成果鉴定证明等）。

5、编撰具有学院特色的研究报告1部。

四、申报材料

团队成员简介及其与申报团队相关的成果列表。

五、评选和验收

1、学院组织专家对品牌团队申报书进行评审，确定立项团队名单。

2、验收及奖励：信息化能力提升团队每项资助经费10万元，项目建设开支实报实销，项目立项后，给予0.5万元绩效奖励，经专家论证通过项目结项后给予绩效奖励0.5万元；社会服务团队每项资助经费5万元，项目建设开支实报实销，项目立项后，给予0.5万元绩效奖励，经专家论证通过项目结项后给予绩效奖励0.5万元。

校企合作教师工作站建设项目实施细则

一、申报范围

全院所有专业均可申报，每个专业至少申报1个。已经入选第一批校企合作教师工作站的不纳入本次资助范围。对12个2016年已经纳入校企合作教师工作站培育对象的工作站，同等条件下本次遴选优先考虑。

二、合作企业应具备的基本条件

1、合作企业应具有独立的法人资格，热心教育，社会责任感强，具有可持续发展的能力和较好的业绩，具有较高的合作诚信度。

2、合作企业的性质及其相应的岗位性质应当与合作专业的毕业生工作岗位对口，或者与合作专业的某些核心专业课对口。

3、合作企业在同行中应具备较好的知名度、资质条件、技术水平和品牌力。

4、单位经营状况良好，能为教师进驻工作站提供较好的工作条件和必要的生活条件。

5、有足够的场地、设施及人员配备，具有安排学生参加实习的硬件条件；具备指导和管理实习生的能力。

6、每年能够接受一定数量的学生和教师进入企业开展实习实训和挂职锻炼等活动。

三、任务指标

建设期内，工作站应当完成以下任务：

1、每年接受至少1名教师挂职锻炼；

2、安排我院老师主讲所在企业员工培训2次以上；

3、安排企业高管到校讲座、上课5次以上；

4、支持相关教师参加企业的技术咨询、管理咨询，支持相关教师承担企业的生产性实践工作任务。

5、积极支持并与学院专业课教师共同开发教材、实习实训指导用书等，积极为专业建设提供实战性课程资源，积极参与学院专业建设工作。

四、申报材料

1、企业简介纸质版1份，包括：企业法人证书、各类资质证书、各类企业认证证书等相关证书复印件以及企业产品或服务的相关案例介绍等。

2、制作PPT演示文稿，系统阐述合作企业基本情况、建设目标、合作内容与形式、建设期内工作计划、预期成效、条件保障等。

五、评选和验收

1、学院组织专家对企业综合情况及申报人PPT汇报情况进行综合评审，择优立项。

2、每个工作站建设期内资助2万元，立项之后以转账形式转入合作企业账户，用于工作站日常开支。

3、建设周期结束之后，学院将对工作站任务完成情况进行验收，对完成任务的工作站授予“安徽财贸职业学院校企合作教师工作站”牌匾。评选出10个示范教师工作站，并给予每个示范教师工作站一次性奖励2万元。